## Inicijalna organizacija
Plan
Zahtjev (ID) | Zadatak ID | Zadatak | Trajanje (u danima) | Potreban ulog (osoba-dan) | Tko | Međuzavisnost T(M)
Web stranica mora prikazivati popis radionica iz robotike s osnovnim informacijama (naziv, datum, uzrast).(Z1) | T1 | Napraviti predložak stranice (prototip) |  |  | Jan
| T2 | Napisati HTML kod za podstranicu "radionice" koji će sadržavati navedeno. |  |  |  | T1
| T3 | Validirati kod u W3 validatioru. |  |  |  | T2
| T4 | Pushat i commitat kod na Github |  |  |  | T3
Radionice moraju biti kategorizirane po uzrastu (6-8 godina; 9-11 godina, 12+godina) | T5 | Pullat radionice.html na Visual Studio |  |  | Jan
| T6 | Napraviti JavaScript program koji će filtrirati sadržaj prema navedenom |  |  |  | T5
| T7 | Provjeriti funckcionalnost programa odnosno ispravnu filtraciju. |  |  |  | T6
| T8 | Pushat i commitat kod na Github |  |  |  | T7
Stranica mora imati početnu stranicu koja će prikazivati obavjesti (najave, novosti i sl.) | T9 | Napraviti predložak stranice (prototip) |  |  | Nikola
| T10 | Napisati HTML kod za podstranicu "Početna/MiniTVZ" koji će sadržavati navedeno.
| T11 | Validirati kod u W3 validatioru.
| T12 | Pushat i commitat kod na Github
Roditelj mora moći prijaviti dijete na radionicu putem jednostavnog online obrasca (pop-up prozor za prijavu) | T13 | Pullat radionice.html na Visual Studio |  |  | Patrik
| T14 | Napraviti JavaScript program koji će otvoriti pop-up prozor za prijavu
| T15 | Provjeriti funckcionalnost programa.
| T16 | Pushat i commitat kod na Github
Na stranici mora biti prikazan kontakt organizatora i osnovne informacije o projektu. (podstranica "O nama") | T17 | Napraviti predložak stranice (prototip) |  |  | Danijel
| T18 | Napisati HTML kod za podstranicu "O nama" koji će sadržavati navedeno.
| T19 | Validirati kod u W3 validatioru.
| T20 | Pushat i commitat kod na Github
Napraviti podstranicu "partneri" koja ce prikazivati informacije o partnerima (link, kontakt, opis) | T21 | Napraviti predložak stranice (prototip) |  |  | Erik
| T22 | Napisati HTML kod za podstranicu "partneri" koji će sadržavati navedeno.
| T23 | Validirati kod u W3 validatioru.
| T24 | Pushat i commitat kod na Github
U footeru se mora nalaziti poveznica za društvenu mrežu organizacije. | T25 | Napraviti dizajn footera. |  |  | Patrik
| T26 | Napisati HTML kod za footer koji će sadržavati navedeno.
| T27 | Validirati kod u W3 validatioru.
| T28 | Kod za footer staviti u sve podstranice.
Stranica mora biti optimizirana za mobilne uređaje i tablete (responzivni dizajn). | T29 | Pullat kod čitave web stranice |  |  | Danijel
| T30 | Napisati css kod koji će omogućavati responzivnost za mobilne uređaje
| T31 | Provijeriti responzivnost
| T32 | Validirati kod u W3 validatioru.
| T33 | Pushat i commitat kod na Github
Stranica mora imati podstranicu "Galerija koja će prikazivati slike s radionica" | T34 | Napraviti predložak stranice (prototip) |  |  | Nikola
| T35 | Napisati HTML kod za podstranicu "Galerija" koji će sadržavati navedeno.
| T36 | Validirati kod u W3 validatioru.
| T37 | Pushat i commitat kod na Github
Stranica treba sadržavati sekciju s često postavljanim pitanjima (FAQ). | T38 | Napraviti predložak stranice (prototip) |  |  | Erik
| T39 | Raspisati često postavljena pitanja, te odgovoriti na njih
| T40 | Napisati HTML kod za podstranicu "FAQ" koji će sadržavati navedeno.
| T41 | Validirati kod u W3 validatioru.
| T42 | Pushat i commitat kod na Github

## Kalendar aktivnosti
Plan
Datum: | 2.6 - 8.6 |  | 9.6- 15.6 |  |  | 16.6.-22.6.
Tjedan u godini: | 1. tjedan |  | 2.tjedan |  |  | 3.tjedan
Zadatak (ID)
Erik | T1 | T2 | T3 | T4
Patrik | T5 | T6 | T7 | T8 | T9
Danijel | T10 | T11 | T12 | T13 | T14
Jan | T15 | T16 | T17 | T18 | T19
Nikola | [5 empty] | T20 | T21 | T22 | T23 | T24